## ASP
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
AİLE ve SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ
Mersin Anamur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabiltasyon Merkezi | Anamur | 2023 | 2023 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mersin Tarsus Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | Tarsus | 2023 | 2023 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Mersin Toroslar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi | Toroslar | 2023 | 2023 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Tarsus Huzurevi Müdürlüğü Çamlıyayla Ek Hizmet Binasının Onarımı | Çamlıyayla | 2020 | 2023 | 535000 | 535000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hizmet Binası Tefrişatı | Akdeniz | 2023 | 2023 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Davultepe Çocuk Evleri Sitesi Doğalgaz Dönüşüm İşi | Mezitli | 2023 | 2023 | 555053 | 555053 | 0 | 555053 | 99% | Devam Ediyor
Mersin Sosyal Hizmet Merkezi + İl Müdürlüğü Hiz. Binası Yapım İşi | Akdeniz | 2021 | 2023 | 42152483 | 10316719 | 30657715 | 10316719 | 98% | Devam Ediyor
Mersin Toroslar Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Yapım İşi | Toroslar | 2023 | 2024 | 45000000 | 18000000 | 0 | 6336977 | 13% | Devam Ediyor
Tarsus Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün Bakım Onarım İşi | Tarsus | 2023 | 2023 | 1006297 | 1006297 | 0 | 0 | 40% | Devam Ediyor

## çevre
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Yapım İşi | Yenişehir | 2023 | 2024 | 106082000 | 79561500 | 0 | 30762856 | 27% | Devam Ediyor

## dsi
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
DSİ 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Aksıfat Barajı Sulaması Proje Yapımı | Silifke | 2017 | 2023 | 13550000 | 0 | 12362730 | 0 | 75% | Devam Ediyor
Alaköprü Barajı Kesin Kabul Eksikliklerinin Tamamlanması | Anamur | 2021 | 2023 | 37229682 | 6046766 | 17863918 | 6046765 | 68% | Devam Ediyor
Çakıt Projesi Tepeçaylak Barajı Sulaması Proje Yapımı | Tarsus | 2017 | 2023 | 16266750 | 14379 | 13989405 | 0 | 86% | Devam Ediyor
Değirmençay Barajı | Mezitli | 2017 | 2024 | 1372732439 | 75000000 | 506122937 | 54998903 | 41% | Devam Ediyor
11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mezitli Kargasekmez Göleti) | Mezitli | 2016 | 2023 | 7506686 | 35714 | 4542114 | 0 | 80% | Devam Ediyor
11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mersin-Mut Gelemiç "Aşağıköselerli" Göleti ve Sulaması) | Mut | 2016 | 2023 | 7506686 | 35714 | 4542114 | 0 | 80% | Devam Ediyor
11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Mut Narlıdere Göleti ve Sulaması) | Mut | 2016 | 2023 | 7506686 | 35714 | 4542114 | 0 | 80% | Devam Ediyor
11.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Tarsus Kurtçukuru Göleti ve Sulaması) | Tarsus | 2016 | 2023 | 7506686 | 35714 | 4542114 | 0 | 80% | Devam Ediyor
12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Gülnar Delikkaya Göleti) | Gülnar | 2017 | 2023 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 0 | 65% | Devam Ediyor
12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Toroslar Altınlı Göleti) | Toroslar | 2017 | 2023 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 0 | 65% | Devam Ediyor
12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Toroslar Ayvagediği Eğrikaya Göleti) | Toroslar | 2017 | 2023 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 0 | 65% | Devam Ediyor
12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Toroslar Çelebili Göleti) | Toroslar | 2017 | 2023 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 0 | 65% | Devam Ediyor
12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Toroslar Evrenli Göleti) | Toroslar | 2017 | 2023 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 0 | 65% | Devam Ediyor
12.Grup Gölet Planlama ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı (Toroslar Kızıldere Göleti) | Toroslar | 2017 | 2023 | 2944898 | 25000 | 1404214 | 0 | 65% | Devam Ediyor
Gölet Planlama Raporu Yapımı (Çamlıyayla Göleti) | Çamlıyayla | 2022 | 2024 | 2410155 | 21451 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mut Çivi Göleti) | Mut | 2022 | 2024 | 2410155 | 100000 | 21451 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Gölet Planlama Raporu Yapımı (Mut Güme Göleti) | Mut | 2022 | 2024 | 2410155 | 21451 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Gölet Planlama Raporu Yapımı (Tarsus Tanisman Göleti) | Tarsus | 2022 | 2024 | 2410155 | 21451 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Anamur Alaköprü Sulaması İkmali | Anamur | 2020 | 2024 | 1223353435 | 179999999 | 604507217 | 125026345 | 79% | Devam Ediyor
Aydıncık-Yenikaş Sulamaları Proje Yapımı | Aydıncık | 2022 | 2023 | 983362 | 1 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Çamlıyayla Körmenlik Göleti Yükseltilmesi İkmali 2.Kısım | Çamlıyayla | 2023 | 2024 | 19067197 | 10000001 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Çamlıyayla Sarıkavak YÜS Sulaması İkmali | Çamlıyayla | 2022 | 2024 | 8000000 | 4500000 | 3023601 | 0 | 43% | Devam Ediyor
Değnek Göleti Sulaması Eksikliklerinin Tamamlanması (Namı Hesabına) | Toroslar | 2022 | 2023 | 50000000 | 14971000 | 33053466 | 6449074 | 76% | Devam Ediyor
Alibeyli ve Elbeyli Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Erdemli | 2018 | 2023 | 86238225 | 11950000 | 60250534 | 4949942 | 77% | Devam Ediyor
Gülnar Bereket, Çavuşlar, Emirhacı, Zeyne (Sütlüce) ve Kurbağa-Örtülü Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Gülnar | 2018 | 2023 | 119406927 | 6648883 | 111913874 | 6626722 | 98% | Devam Ediyor
Gülnar Sipahili Barajı Sulaması Proje Yapımı | Gülnar | 2016 | 2023 | 5771139 | 0 | 4328354 | 0 | 75% | Devam Ediyor
Efrenk Çayı 3.Kısım | Toroslar | 2018 | 2024 | 103790366 | 28057709 | 0 | 23025365 | 59% | Devam Ediyor
Bozyazı ve Aydıncık Gilindre Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama Raporu | Bozyazı, Aydıncık | 2016 | 2024 | 6800917 | 970304 | 4760642 | 967123 | 95% | Devam Ediyor
Deliçay Deresi 2.Kısım | Akdeniz | 2017 | 2023 | 161944931 | 3000000 | 30226156 | 0 | 18% | Devam Ediyor
Mut Aydınoğlu, Gökçetaş ve Işıklar Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Mut | 2017 | 2023 | 120061551 | 3679626 | 109413449 | 3679625 | 92% | Devam Ediyor
Mut Çatalharman, Kurtuluş ve Bağcağız ve Silifke Evkafçiftliği Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Mut, Silifke | 2017 | 2023 | 91273028 | 1500000 | 84159484 | 641608 | 93% | Devam Ediyor
Mut Esençay, Gençali, Geçimli ve Kayaönü Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Mut | 2017 | 2024 | 64068130 | 1770153 | 27932784 | 0 | 44% | Devam Ediyor
Mut Kurtsuyu Sulaması İkmali | Mut | 2021 | 2024 | 100331364 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Mut Sarıkavak (Kürkçü), Yıldızköy Topluca, Yukarıköselerli ve Yeşilyurt (Sinabiç) Küçük Gölet ve YÜS Sulamaları | Mut | 2018 | 2023 | 86785402 | 10739957 | 53089197 | 9739631 | 77% | Devam Ediyor
Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması Proje Yapımı | Tarsus | 2017 | 2023 | 3570788 | 0 | 2469068 | 0 | 73% | Devam Ediyor
Silifke Çamlıbel (Karaböcülü) Küçük Gölet ve YÜS Sulaması | Silifke | 2022 | 2024 | 7188930 | 7188930 | 0 | 2996415 | 80% | Devam Ediyor
Tarsus AT ve TİGH İkmali | Tarsus | 2021 | 2023 | 70000000 | 25500000 | 43666754 | 25491394 | 74% | Devam Ediyor
Toroslar Evrenli Mahallesi Kuru Dere Islahı | Toroslar | 2022 | 2024 | 5416355 | 5416355 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Yenişehir İlçe Merkezi Öksüz ve Tahtaköprü Dereleri | Yenişehir | 2019 | 2023 | 89593322 | 8000000 | 79067146 | 1241087 | 88% | Devam Ediyor
Akdeniz Çavuşlu ve Yalınayak Dereleri Islahı | Toroslar | 2019 | 2023 | 96824056 | 5999995 | 68583169 | 2113525 | 74% | Devam Ediyor
Aydıncık Göleti Sulaması İkmali | Aydıncık | 2021 | 2023 | 44562776 | 14999246 | 17619560 | 14312320 | 63% | Devam Ediyor
Erdemli Ayaş Göleti Geçirimsizlik Koruma Tedbirlerinin Alınması | Erdemli | 2021 | 2023 | 27860276 | 12490391 | 10621650 | 12490391 | 77% | Devam Ediyor
Erdemli Güzeloluk Göleti Sulaması | Erdemli | 2017 | 2023 | 24466892 | 7000000 | 2663480 | 3627517 | 99% | Devam Ediyor
Erdemli Karacaoğlan Göleti | Erdemli | 2018 | 2024 | 100318038 | 21000000 | 10444816 | 9970294 | 12% | Devam Ediyor
Erdemli Kargıcak Göleti | Erdemli | 2021 | 2025 | 217426551 | 16000000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Erdemli Üçtepe Göleti Geçirimsizlik Koruma Tedbirlerinin Alınması | Erdemli | 2021 | 2023 | 40597152 | 3000000 | 21621418 | 2114160 | 53% | Devam Ediyor
Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önlenmesi | Silifke | 2017 | 2025 | 253828091 | 12000000 | 0 | 0 | 32% | Devam Ediyor
Gülnar Sipahili Barajı Proje Yapımı | Gülnar | 2016 | 2023 | 17296939 | 1240002 | 11212786 | 1238143 | 21% | Devam Ediyor
Gülnar Yassıbağ Göleti Sulaması Regülatör İmalati ve Derivasyon Kanalı Eksikliklerinin Tamamlanması | Gülnar | 2022 | 2023 | 8583921 | 1000000 | 7103028 | 0 | 94% | Devam Ediyor
Mezitli Fındıkpınarı Göleti ve Sulaması | Mezitli | 2016 | 2024 | 226175033 | 4000000 | 39125193 | 0 | 56% | Devam Ediyor
Mut Bozdoğan Göleti | Mut | 2020 | 2024 | 70405009 | 6000000 | 1697006 | 3640496 | 5% | Devam Ediyor
Mut Kurtsuyu Deresi Islahı | Mut | 2016 | 2023 | 28401320 | 2500000 | 21920410 | 0 | 77% | Devam Ediyor
Pamukluk Barajı Sulaması İkmali 2.Kısım | Tarsus, Akdeniz | 2023 | 2029 | 2769858642 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarsus Karaevli Göleti Gülek Regülatörü İletim Hattı Çelik Boru Alımı | Tarsus | 2022 | 2024 | 66731730 | 53113674 | 0 | 53113673 | 0% | Devam Ediyor
Tarsus Karaevli Göleti ve Sulaması İkmali | Tarsus | 2017 | 2024 | 319807493 | 95434000 | 1327215 | 95305450 | 45% | Devam Ediyor
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Sepetçi Deresi 2.Kısım | Tarsus | 2023 | 2024 | 49040534 | 2500001 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Mut ve Kayraktepe Projeleri Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Elektrik Üretim Lisansina Esas İzinlerin Alınmasına Yönelik Yapılacak Hazırlık Çalısmaları | Mut, Silifke | 2020 | 2023 | 29016583 | 2 | 11606633 | 0 | 60% | Devam Ediyor
Mersin İli İşletmedeki Taşkın Kontrol Tesislerinde Yetersiz Geçiş Yapılarının Yenilenmesi | Akdeniz | 2022 | 2023 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Aksıfat Barajı Sulaması | Silifke | 2022 | 2025 | 2500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Anamur Anıtlı Barajı ve Sulaması Etüt ve Planlama | Anamur | 2023 | 2025 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Gölet Planlama Raporu Yapımı (Toroslar Sahinpinari Göleti) | Toroslar | 2022 | 2023 | 2410155 | 21451 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Su Yapıları Koruyucu Güvenlik Tedbirlerinin Alınması | Akdeniz | 2022 | 2024 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
İl Özel İdaresinden Devir Alınan Erdemli Karakız Göletinin Eksikliklerinin Tamamlanması | Erdemli | 2023 | 2025 | 40000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
İl Özel İdaresinden Devir Alınan Erdemli Kösbucağı Göletinin Eksikliklerinin Tamamlanması | Erdemli | 2022 | 2023 | 40000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
İl Özel İdaresinden Devir Alınan Tarsus Çavuşlu, Toroslar Evcili Değirmendere Göletlerinin Eksikliklerinin Tamamlanması İkmali | Tarsus, Toroslar | 2023 | 2025 | 60000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Ortaköy Deresi Islahı 1.Kısım İkmali | Anamur | 2023 | 2025 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Ortaköy Mahallesi Kumlugeçit Deresi 1.Kısım İkmali | Anamur | 2023 | 2025 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Berdan Barajı Sulaması Yenileme Proje Mühendislik Hizmetleri İşi | Tarsus | 2023 | 2025 | 15000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Erdemli Güzeloluk Göleti İkmali | Erdemli | 2022 | 2023 | 100000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Erdemli Lamas Depolaması ve Sulaması Proje Yapımı | Erdemli | 2022 | 2024 | 3000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Gilindires Barajı Planlama Raporu Yapımı İşi | Aydıncık | 2022 | 2023 | 11000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Gülnar Tozkovan (Işıklı) YÜS Sulaması | Gülnar | 2022 | 2023 | 10000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mut Beci Deresi Islahı İkmali | Mut | 2022 | 2023 | 30000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mut Çamlıca YÜS Sulaması | Mut | 2022 | 2023 | 24000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mut Dereköy YÜS Sulaması | Mut | 2022 | 2023 | 15000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mut Işıklar YÜS Sulaması İkmali | Mut | 2022 | 2023 | 10000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mut Yalnızcabağ Göleti Sulaması | Mut | 2023 | 2025 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Pamukluk Barajı Ek Saha Pompaj Sulaması | Tarsus | 2022 | 2023 | 450000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Pamukluk Barajı İçmesuyu Arıtma Tes. İşi | Tarsus | 2023 | 2025 | 1000000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Pamukluk Barajı Içmesuyu Isale Hattı | Tarsus, Akdeniz | 2022 | 2024 | 1900000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Silifke İmamuşağı Küçük Gölet ve YÜS Sulaması İkmali | Silifke | 2022 | 2023 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Silifke Nasrullah Küçük Gölet ve YÜS Sulaması İkmali | Silifke | 2022 | 2023 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Silifke Yeşilovacık Şehitler Deresi Islahı | Silifke | 2022 | 2023 | 40000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Sorgun Barajı Sulaması İkmali | Erdemli | 2023 | 2027 | 2500000000 | 806 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Tarsus Ardıçlı YÜS Sulaması İkmali (Namı Hesabına) | Tarsus | 2022 | 2023 | 5000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Toroslar Atlılar YÜS Sulaması | Toroslar | 2022 | 2023 | 40000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Anamur Demirören Göleti ve Sulaması İkmali | Anamur | 2023 | 2025 | 160000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Aydıncık Pembecik Mahallesi Değirmen Deresi ve Yan Kolları (Arap, Dökecek, Çagil) Islahı | Aydıncık | 2022 | 2024 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti Sulaması İkmali | Erdemli | 2023 | 2024 | 30000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Erdemli Çiftepinar Barajı Proje Yapımı | Erdemli | 2022 | 2025 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Erdemli İlçesi Mandıra Deresi Islahı | Erdemli | 2022 | 2023 | 40000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Erdemli Mühlü Göleti | Erdemli | 2023 | 2025 | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Erdemli Mühlü Göleti Sulaması | Erdemli | 2023 | 2025 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mersin-Gülnar Üçoluk Göleti | Gülnar | 2022 | 2023 | 80000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Gülnar-Kuskan Mahallesi Çıtırık ve Kuru Dere (İğde Deresi) Islahı 1. Kısım | Gülnar | 2022 | 2023 | 20000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mezitli Fındıkpınarı Mahallesi Fındıkpınarı Deresi Islahı | Mezitli | 2022 | 2023 | 40000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mut Kadıkızı Göleti | Mut | 2022 | 2023 | 80000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mut Pirinçsuyu Deresi Islahi İkmali | Mut | 2022 | 2023 | 35000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mut Yalnızcabağ Göleti | Mut | 2023 | 2025 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Toroslar Efrenk Barajı Proje Yapımı | Toroslar | 2022 | 2023 | 20000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Toroslar Yüksekoluk Göleti İkmali | Toroslar | 2022 | 2024 | 60000000 | 1 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Toroslar Yüksekoluk Göleti Sulaması | Toroslar | 2022 | 2024 | 42000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mezitli Erçel Değirmençay Barajı Sulaması | Mezitli | 2021 | 2027 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında

## emniyet
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Yenişehir Polisevi Hizmet Binası Yapım İşi | Yenişehir | 2019 | 2023 | 78528980 | 25277847 | 53251134 | 25277847 | 92% | Devam Ediyor
Yenişehir Şehit Resul Polat 50. Yıl Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi Etüt-Proje Çalısması | Yenişehir | 2018 | 2023 | 64900 | 64900 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası Yapım işi Etüt-Proje Çalısması | Mezitli | 2020 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Silifke Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Hizmet Binası Yapım İşi | Silifke | 2020 | 2023 | 11500000 | 4544999 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
T.S.O Mağazalar Polis Merkezi Amirlipi Hizmet Binası Etüt-Proje Çalısması | Akdeniz | 2021 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Mezitli Tece Polis Merkezi Amirliği Hizmet Bınası Yapım İşi | Mezitli | 2021 | 2024 | 6423920 | 3000000 | 1352517 | 0 | 21% | Tasfiye Edildi

## gençlik
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
GENÇLİK ve SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
(1000+1500) Kişilik Ögrenci Yurdu Yapım işi | Yenişehir | 2022 | 2023 | 578547191 | 311439784 | 267107407 | 311439784 | 80% | Devam Ediyor
Engelsiz Gençlik Merkezi Yapım İşi | Mezitli | 2022 | 2023 | 69045701 | 30021552 | 39024149 | 30021552 | 98% | Devam Ediyor
Silifke Gençlik Merkezi | Silifke | 2023 | 2023 | 31258200 | 31258200 | 0 | 10970945 | 35% | Devam Ediyor
Akdeniz Gençlik Merkezi Yapım İşi | Akdeniz | 2023 | 2023 | 33984000 | 33984000 | 0 | 13475649 | 30% | Devam Ediyor
Tarsus Gençlik Merkezi Yapım İşi | Tarsus | 2022 | 2023 | 26389874 | 26389874 | 0 | 17276834 | 85% | Devam Ediyor
Toroslar Spor Salonu Yapım İşi | Toroslar | 2022 | 2023 | 44971080 | 39756760 | 5214320 | 11557853 | 80% | Devam Ediyor

## iller bankası
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
İLLER BANKASI ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Gülnar İçmesuyu İnşaatı | Gülnar | 2017 | 2023 | 53261325 | 10079205 | 36617096 | 7666633 | 95% | Devam Ediyor

## jandarma
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
JANDARMA KOMUTANLIĞI
İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası Kampüsü Proje İhalesi | Toroslar | 2023 | 2023 | 1640200 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor

## karayolları
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
KARAYOLLARI 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Erdemli-Silifke Yolu Km:21+500-41+500 (Çesmeli Oto.Bag.-Kocahasanlı) ve (Km:41+500-82+800) Arası (İkmal) | Erdemli | 2017 | 2023 | 1020000000 | 68638000 | 760309807 | 13537633 | 80% | Devam Ediyor
Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd.Yolu Km:125+050-158+780 Toprak İşl.,Sanat Yapıları, Üstyapı, Tünel ve Elektromekanik İşl.(İkmal) | Silifke, Aydıncık, Gülnar | 2013 | 2023 | 1142609000 | 7577000 | 1114079902 | 7577000 | 98% | Devam Ediyor
Erdemli - Silifke - Taşucu - 13. Bölge Hududu Yolu Km: 233+250 ~ 244+647 (Melleç-Kaledran) Arasş Kesiminin Yapım İşi | Anamur | 2022 | 2024 | 9199793000 | 86770000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (1. Kısım) Yolu Km:0+000-16+700 Kesiminin Yapım İşi | Silifke | 2017 | 2025 | 3486860000 | 234555999 | 1260654330 | 234555999 | 46% | Devam Ediyor
Silifke-Mut-3.Bl.Hd. (2. Kısım) Yolu Km:16+700-69+850 Kesiminin Yapım İşi | Silifke, Mut | 2016 | 2025 | 3343308000 | 17070000 | 1664438291 | 13570997 | 57% | Devam Ediyor
Silifke-Mut -3. Bl. Hududu Yolu Km:12+100-12+500 Kesimi Heyelan Islahı Yapım İşi | Silifke | 2021 | 2024 | 588441000 | 96580000 | 75062253 | 23340000 | 16% | Devam Ediyor
Çukurova Bölgesel Havalimanı Baglantı Yolu | Tarsus | 2017 | 2024 | 1942725000 | 266101978 | 1414767899 | 266101978 | 89% | Devam Ediyor
(Mersin - Tarsus Otoyol) Ayr. - Mersin O.S.B. Bağlantı Kavşağı | Tarsus | 2021 | 2023 | 112500000 | 2856000 | 109643461 | 2856000 | 98% | Devam Ediyor
(Mersin-Tarsus Otoyol)Ayr- Mersin OSB Otoyol Bağlantı Yolu | Tarsus | 2019 | 2025 | 1596187000 | 66704000 | 258992033 | 39375995 | 25% | Devam Ediyor
Çeşmeli-Mersin-Tarsus ve Tarsus-Pozantı Otoyolunda Muhtelif Kesimlerin Üstyapı Onarım İşi | Tarsus | 2014 | 2023 | 515855000 | 2000000 | 419532748 | 0 | 82% | Devam Ediyor
Çeşmeli-Mersin-Tarsus, Tarsus-Pozantı Otoyolu ile TAG Otoyolunun Tarsus Doğu Kavşağı-Adana Kuzey Kavşağı Arasında Muhtelif Kesimlerinin Onarımı | Tarsus | 2023 | 2026 | 2241183000 | 20000000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Altınorfoz Viyadüğü ile Bağlantı Yolları Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı BSK Yapım İşi | Silifke | 2022 | 2023 | 455000000 | 96827533 | 29053544 | 96827533 | 30% | Devam Ediyor
Gözne Yolunun Km:6+000-27+000 Arasındaki "Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK'lı Üstyapı İşleri (İkmal) İnşaatı Yapım İşi | Toroslar | 2018 | 2023 | 272706897 | 30354999 | 241706897 | 30354999 | 97% | Devam Ediyor
Gözne İl Yolu Km:1+215 Mezarlık-1 ve Km:2+150 Mezarlık-2 Kavşakları | Toroslar | 2017 | 2023 | 432171000 | 4901000 | 180232246 | 4901000 | 48% | Devam Ediyor
Anamur-Kazancı Yolu Km:0+000-13+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı (Plentmiks Alttemel, Plentmiks Temel, BSK) İnşaatı Yapım İşi | Anamur | 2017 | 2024 | 226484000 | 12547995 | 63269898 | 12547995 | 40% | Devam Ediyor
(Silifke-Mut) Ayr.-Gülnar Yolu | Gülnar, Silifke | 2013 | 2023 | 169224000 | 26250000 | 138996727 | 26250000 | 100% | Devam Ediyor
(Silifke-Mut) Ayr.-Gülnar Yolu (İkmal) | Gülnar, Silifke | 2020 | 2025 | 952387000 | 100045932 | 275173745 | 100045932 | 42% | Devam Ediyor
(Silifke-Mut) Ayr -Gülnar-Aydıncık Yolu (Gülnar-Aydıncık Arası) Km:0+000-15+679,35 G/16+670,64 I 31+832,69 | Gülnar, Aydıncık | 2014 | 2023 | 583288000 | 250000 | 558341121 | 0 | 96% | Devam Ediyor
Gülnar-Mut İl Yolu Km:0+000-37+253,277 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve Üstyapı İşleri İnşaatı Yapım İşi | Gülnar, Mut | 2017 | 2025 | 1294404000 | 48977998 | 333678358 | 48977998 | 36% | Devam Ediyor
Tarsus Çamlıyayla Yolu | Tarsus, Çamlıyayla | 2017 | 2023 | 788827000 | 42350000 | 520329709 | 31740946 | 76% | Devam Ediyor
Tarsus Çamlıyayla Yolu (İkmal) | Tarsus, Çamlıyayla | 2020 | 2025 | 660782000 | 56475000 | 234314810 | 39135053 | 44% | Devam Ediyor
Tarsus-Pozantı Devlet Yolu | Tarsus | 2023 | 2024 | 39700000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Erdemli-Silifke-Taşucu-Anamur-13.Bl.Hd. Yolu Km:82+885-121+835 Arası (Silifke-Yeşilovacık Arası) Toprak İşl., Sanat Yapıları ve BSK'lı Üstyapı | Silifke | 2017 | 2025 | 542000000 | 17928000 | 123144283 | 17928000 | 33% | Devam Ediyor
Tarihi Silifke (Göksu) Köprüsünün Restorasyon Uygulamasi İşi | Silifke | 2018 | 2023 | 41596045 | 15315928 | 23220117 | 15315928 | 96% | Devam Ediyor
Tarihi NacarlI Köprüsünün Taşıma ve Rekonstrüksiyon Uygulama İşi | Tarsus | 2021 | 2023 | 8669964 | 2862737 | 5807227 | 2862737 | 100% | Devam Ediyor
Tarsus Turizm Merkezi Yolu Km:0+000-15+000 Arası Toprak İşleri Sanat Yapıları, Köprü ve BSK İnşaatı Yapım İşi | Tarsus | 2011 | 2023 | 515377000 | 39650000 | 378237683 | 0 | 78% | Devam Ediyor
Erdemli-Güzeloluk İl Yolu Km:0+000-31+437 Arasındaki Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü ve BSK'lı Üstyapı İşleri Yapım İşi | Erdemli | 2017 | 2025 | 427599000 | 35640994 | 174143562 | 35640994 | 57% | Devam Ediyor
Silifke-Taşucu-Yeşilovacık Yolu Km:0+000-9+270 İle-93+312- 121+835 Arası | Silifke | 1998 | 2023 | 2615813000 | 12096000 | 2513193224 | 12096000 | 96% | Devam Ediyor
2023 Yılı Diğer Harcamalar (Kamulaştırma, Etüt Proje, Trafik Güvenliği ve Bakım Onarımlar, Sanat Yapıları) | Anamur | 2023 | 2023 | 424477393 | 424477393 | 0 | 424477393 | 100% | Devam Ediyor
Erdemli-Silifke-Taşucu-13.Bl.Hd. Yolunun Km:125+050-153+560 (Yeşilovacık-Aydıncık) Kesiminin Yapım İşi | Aydıncık, Gülnar, Silifke | 2017 | 2024 | 6167554000 | 264879988 | 3221726468 | 264879988 | 62% | Devam Ediyor
Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl. Hd.Yolu Km:158+780-170+770 ile 172+600-178+158,416 Toprak İşl. Sanat Yapıları, Tünel, Köprü ve BSK Üstyapı Yapım İşi | Aydıncık | 2016 | 2023 | 3465804000 | 47040990 | 2279067748 | 47040990 | 75% | Devam Ediyor
Erdemli-Silifke-Taşucu-13. Bölge Hududu Yolu Limankalesi Tüneli ve (T6-T7-T8) Tünelleri Elektrik, Elektromekanik Sistemlerinin Yapım İşi | Aydıncık | 2021 | 2023 | 236477000 | 74769000 | 53921759 | 74769000 | 58% | Devam Ediyor
Aydıncık-Anamur Yolu (Km:178+158-192+444 ve Km:201+022-205+085 Arası) | Aydıncık, Bozyazı | 2016 | 2024 | 490000000 | 25510000 | 44589759 | 8685487 | 13% | Devam Ediyor
Erdemli-Silifke-Taşucu-13 Bl Hd Yolu Muhtelif Kesimlerdeki Heyelan Islahı Yapım İşi | Anamur | 2022 | 2023 | 40708000 | 9103993 | 8765233 | 9103993 | 47% | Devam Ediyor
(Mersin-Gözne) Ayr.-Arslanköy | Toroslar | 2023 | 2025 | 678489600 | 1000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Tarsus-Pozantı Devlet Yolu | Tarsus | 2023 | 2025 | 1815000000 | 500 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Otoyol Bağlantı Yolu Ayr.-Fındıkpınarı | Mezitli | 2023 | 2025 | 518000000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Gülnar-3.Bl.Hd. Yolu | Gülnar | 2023 | 2025 | 705880000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
(Silifke-Kırobası) Ayr.-Uzuncaburç Yolu | Silifke | 2023 | 2025 | 144200000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
TAG Otoyolu Eshab-ı Kehf Bağlantı Yolu | Tarsus | 2023 | 2025 | 122000000 | 1000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
(Tarsus-Adana) Ayr.-Tuzla-(Adana-Karataş) Ayr. | Tarsus | 2023 | 2025 | 763515200 | 1491000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı

## kültür
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
KÜLTÜR ve TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ
Arkeolojik Kazı Çalısmaları Kapsamında Yapılan Mal ve Hizmet Alımları | Mezitli, Silifke, Tarsus, Aydıncık, Anamur, Erdemli | 2023 | 2023 | 3106000 | 3106000 | 0 | 1653926 | 60% | Devam Ediyor
Mersin Kültür Merkezi Hizmet Binasının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik ve Mekanik Projelerinin Hazırlanması İşi | Akdeniz | 2023 | 2023 | 5600000 | 5600000 | 0 | 0 | 25% | Devam Ediyor
Narlıkuyu-Akyar Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi İmar Planları Halihazır Harita ve Jeoteknik Raporu Hazırlanması İşi | Silifke | 2020 | 2023 | 135224 | 81131 | 54093 | 0 | 90% | Devam Ediyor

## mersin üni
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Dijital Hastane | Yenişehir | 2023 | 2024 | 18735000 | 5000000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Etüd Proje | Yenişehir | 2023 | 2023 | 500000 | 500000 | 0 | 56400 | 11% | Devam Ediyor
Kampüs Altyapı İşi | Yenişehir | 2020 | 2023 | 18973305 | 6700000 | 8605877 | 4485270 | 67% | Devam Ediyor
Muhtelif İşler-1 | Yenişehir | 2023 | 2023 | 23987000 | 23987000 | 0 | 9880421 | 41% | Devam Ediyor
Muhtelif İşler 2 (Makine Teç., Bakım Onarım) | Yenişehir | 2023 | 2023 | 107700000 | 107700000 | 0 | 44017772 | 41% | Devam Ediyor
Teknolojik Araştırma | Yenişehir | 2023 | 2023 | 5281000 | 5281000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Yayın Alımı | Yenişehir | 2023 | 2023 | 5000000 | 5000000 | 0 | 4472138 | 89% | Devam Ediyor
Deney Hayvanları Laboratuvarı | Yenişehir | 2021 | 2023 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı

## milli eğitim
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
100. Yıl İlkokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 34078400 | 24100000 | 0 | 24066442 | 65% | Devam Ediyor
100. Yıl Ortaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 35388200 | 24560000 | 0 | 24543316 | 55% | Devam Ediyor
50. Yıl Gökçeller İlkokulu | Yenişehir | 2022 | 2023 | 28941860 | 24000000 | 0 | 23389355 | 70% | Devam Ediyor
Akdeniz İstiklal İlkokulu | Akdeniz | 2020 | 2023 | 31847020 | 24502378 | 1298137 | 24502378 | 65% | Devam Ediyor
Ayşe Mırıcı Anaokulu | Tarsus | 2023 | 2024 | 12000000 | 1200000 | 0 | 0 | 5% | Devam Ediyor
Borsa İstanbul İlkokulu Bahçesine Yapılacak Prefabrik İlkokul | Tarsus | 2019 | 2023 | 19700000 | 1970000 | 0 | 0 | 85% | Devam Ediyor
Dr. Kamil Tarhan Ortaokulu | Yenişehir | 2022 | 2023 | 31810594 | 30000000 | 0 | 29885643 | 80% | Devam Ediyor
Erdemli Arpaçbahşiş Anaokulu | Erdemli | 2022 | 2023 | 15917020 | 12000000 | 0 | 11845582 | 80% | Devam Ediyor
Erdemli Koyuncu Anaokulu | Erdemli | 2022 | 2023 | 11053060 | 4000000 | 0 | 3912076 | 10% | Devam Ediyor
Erdemli Özel Eğitim Anaokulu | Erdemli | 2022 | 2023 | 32796920 | 10600000 | 0 | 10552942 | 18% | Devam Ediyor
Erdemli Tömük Anaokulu | Erdemli | 2023 | 2024 | 27466667 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Eski Mezitli Ortaokulu (Betonarme) | Mezitli | 2020 | 2023 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 90% | Devam Ediyor
Fatih Sultan Mehmet İlkokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 32920820 | 17310000 | 0 | 17304625 | 34% | Devam Ediyor
Fevzi Çakmak Ortaokulu | Akdeniz | 2022 | 2023 | 44096657 | 22000000 | 0 | 21986154 | 39% | Devam Ediyor
Gökçebelen Anaokulu | Yenişehir | 2023 | 2024 | 8000000 | 800000 | 0 | 0 | 5% | Devam Ediyor
Hacı Ahmet Saruhan Tatbikat Mescidi | Mut | 2022 | 2023 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 98% | Devam Ediyor
Hüseyin Zihni Kıroğlu Anaokulu | Bozyazı | 2022 | 2023 | 7137820 | 6200000 | 0 | 6162208 | 90% | Devam Ediyor
Kalburcu İlkokulu Prefabrik | Tarsus | 2019 | 2023 | 19700000 | 1970000 | 0 | 0 | 85% | Devam Ediyor
Karaisalı Ortaokulu | Toroslar | 2019 | 2023 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 90% | Devam Ediyor
Kasım Ekenler Anadolu Lisesi (Betonarme) | Tarsus | 2020 | 2023 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 90% | Devam Ediyor
Kazanlı İlkokulu | Akdeniz | 2022 | 2023 | 24544000 | 20220000 | 0 | 20208814 | 70% | Devam Ediyor
Kemalpasa İlkokulu Prefabrik | Tarsus | 2019 | 2023 | 19700000 | 1970000 | 0 | 0 | 55% | Devam Ediyor
Lütfiye Benli Anaokulu | Tarsus | 2023 | 2024 | 8000000 | 800000 | 0 | 0 | 5% | Devam Ediyor
Menteş Şehit Osman Köse Ortaokulu | Yenişehir | 2022 | 2023 | 47176400 | 15000000 | 0 | 14408243 | 22% | Devam Ediyor
Mezitli Anaokulu | Mezitli | 2022 | 2023 | 14511640 | 9473148 | 0 | 8022048 | 65% | Devam Ediyor
Mezitli Davultepe Anaokulu | Mezitli | 2022 | 2023 | 17328000 | 1200000 | 0 | 1085834 | 5% | Devam Ediyor
Mezitli Özel Eğitim Anaokulu | Mezitli | 2022 | 2023 | 39333333 | 5500000 | 0 | 5219504 | 7% | Devam Ediyor
Mithatpaşa Ortaokulu | Akdeniz | 2022 | 2023 | 43933818 | 24000000 | 0 | 23917290 | 45% | Devam Ediyor
Mut Göksu İlkokulu | Mut | 2019 | 2023 | 6484635 | 3960000 | 2524634 | 2178635 | 80% | Devam Ediyor
Mut İlkokulu | Mut | 2022 | 2023 | 23624780 | 15800000 | 0 | 15762956 | 55% | Devam Ediyor
Namık Kemal İlkokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 40026000 | 4002600 | 0 | 1283918 | 3% | Devam Ediyor
Saadettin Bey İlkokulu | Akdeniz | 2022 | 2023 | 28886400 | 19100000 | 0 | 19085642 | 60% | Devam Ediyor
Selçuklar Anaokulu | Toroslar | 2023 | 2024 | 12000000 | 1200000 | 0 | 0 | 5% | Devam Ediyor
Silifke Özel Eğitim Anaokulu | Silifke | 2022 | 2023 | 29972000 | 20110000 | 0 | 20109953 | 52% | Devam Ediyor
Silifke (Frit) Mukaddem Anaokulu | Silifke | 2023 | 2024 | 20600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarsus (Frit) Anaokulu (4735 Ada 1 Parsel) | Tarsus | 2023 | 2024 | 12000000 | 1200000 | 0 | 0 | 5% | Devam Ediyor
Tarsus Gaziler Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 17654400 | 1500000 | 0 | 1487692 | 4% | Devam Ediyor
Tarsus Kemalpaşa (Frit) Anaokulu | Tarsus | 2023 | 2024 | 27466667 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarsus Özel Eğitim Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 40697020 | 11700000 | 0 | 11631247 | 15% | Devam Ediyor
Tarsus Sehıt Cemre Salih Gözen Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 11610035 | 3500000 | 0 | 3051254 | 10% | Devam Ediyor
Toroslar Arpaçsakarlar Anaokulu | Toroslar | 2022 | 2023 | 21114920 | 14400000 | 0 | 14344870 | 47% | Devam Ediyor
Toroslar Çavuşlu Anaokulu | Toroslar | 2022 | 2023 | 15106680 | 4200000 | 0 | 4197740 | 30% | Devam Ediyor
Toroslar Çavuşlu (Frit) Anaokulu | Toroslar | 2023 | 2024 | 27466667 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Toroslar Halkkent Anaokulu | Toroslar | 2022 | 2023 | 16305600 | 1630560 | 0 | 0 | 2% | Devam Ediyor
Toroslar Şehit Asım Türker Ortaokulu | Toroslar | 2022 | 2023 | 49348780 | 47210000 | 0 | 47208649 | 80% | Devam Ediyor
Ulubatlı Hasan Ortaokulu | Akdeniz | 2022 | 2023 | 35305918 | 33300000 | 0 | 33274372 | 90% | Devam Ediyor
Yalınayak Anaokulu | Akdeniz | 2022 | 2023 | 14375940 | 11200000 | 0 | 11164761 | 65% | Devam Ediyor
Yenişehir 100. Yıl Akkent İlkokulu | Yenişehir | 2022 | 2023 | 33660805 | 32000000 | 0 | 31318894 | 95% | Devam Ediyor
Yenişehir Akdeniz Bölge Komutanlığı Ortaokulu | Yenişehir | 2021 | 2023 | 24500000 | 0 | 0 | 0 | 90% | Devam Ediyor
Yenişehir Cumhuriyet İlkokulu | Yenişehir | 2022 | 2023 | 45174031 | 40150000 | 0 | 40138841 | 80% | Devam Ediyor
Yenişehir Mersin Uluslararası Limani İlkokulu | Yenişehir | 2023 | 2024 | 60300000 | 6030000 | 0 | 0 | 1% | Devam Ediyor
Zübeyde Hanım Anaokulu | Toroslar | 2023 | 2024 | 12000000 | 1200000 | 0 | 0 | 5% | Devam Ediyor
Zühtü Günaştı Anadolu Lisesine Yapılacak Olan Prefabrik Ortaokul | Tarsus | 2019 | 2023 | 19700000 | 1970000 | 0 | 0 | 85% | Devam Ediyor
Akdeniz Fatih İlkokulu | Akdeniz | 2022 | 2023 | 90000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Akdeniz Nacarlı Anaokulu | Akdeniz | 2022 | 2023 | 40000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Akdeniz Zeytinli Bahçe Anaokulu | Akdeniz | 2022 | 2023 | 40000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Anamur Akdeniz Anaokulu | Anamur | 2022 | 2023 | 40000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Anamur Özel Eğitim Anaokulu | Anamur | 2022 | 2023 | 40000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erdemli | 2022 | 2024 | 90000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Kemalpaşa Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 19200000 | 1920000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mezitli Çesmeli Anaokulu | Mezitli | 2022 | 2023 | 40000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Pirireis Anaokulu | Yenişehir | 2022 | 2023 | 20000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Silifke Mukaddem Anaokulu | Silifke | 2022 | 2023 | 40000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Tarsus 75. Yıl Kocatepe Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 55000000 | 5500000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Tarsus Ahmet Zeki Şanlı Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 31200000 | 3120000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Tarsus Kalburcu Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 7832000 | 783200 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Tarsus | 2022 | 2024 | 180000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Tarsus Mithatpaşa Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 55000000 | 5500000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Tarsus Yenice Anaokulu | Tarsus | 2022 | 2023 | 35000000 | 3500000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Toroslar Osmaniye Anaokulu | Toroslar | 2022 | 2023 | 40000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
24 Kasım İlkokulu ( Yık-Yap) | Yenişehir | 2023 | 2024 | 120000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Abdulkerim Bengi Anadolu Lisesi | Tarsus | 2023 | 2025 | 96000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Akdeniz Gazipaşa İlkokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2023 | 2024 | 95000000 | 9500000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Atatürk Anadolu Lisesi + Spor Salonu | Akdeniz | 2023 | 2025 | 121000000 | 12100000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Aydıncık Ortaokulu (Yık-Yap) | Aydıncık | 2023 | 2024 | 95000000 | 9500000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Ayhan Bozpınar Anadolu Lisesi | Tarsus | 2023 | 2025 | 96000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Dumlupınar Hürriyet İlkokulu (Yık-Yap) | Tarsus | 2023 | 2024 | 95000000 | 9500000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Erdemli | 2023 | 2025 | 96000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Fatih Anadolu Lisesi | Tarsus | 2023 | 2025 | 96000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | Yenişehir | 2023 | 2025 | 96000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Gazi Anadolu Lisesi + Spor Salonu | Akdeniz | 2023 | 2025 | 121000000 | 12100000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
İbrahim Kozacıoğlu Ortaokul (Yık-Yap) | Tarsus | 2023 | 2024 | 95000000 | 9500000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Kazım Yaprak İlkokulu (Yık-Yap) | Mut | 2023 | 2024 | 60000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Mezitli Belediye İlkokulu (Yık-Yap) | Mezitli | 2023 | 2024 | 120000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | Tarsus | 2023 | 2025 | 96000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi | Tarsus | 2023 | 2025 | 96000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Şehit Hasan Kuş İlkokulu (Yık-Yap) | Anamur | 2023 | 2024 | 95000000 | 9500000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Tarsus Atatürk Anadolu Lisesi | Tarsus | 2023 | 2025 | 96000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Tece İlkokulu | Mezitli | 2023 | 2024 | 120000000 | 1200000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Tekmen Ortaokulu (Yık-Yap) | Bozyazı | 2023 | 2024 | 60000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Toroslar Mevlana Ortaokulu | Toroslar | 2023 | 2024 | 95000000 | 9500000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Yenice Şehit Hüseyin Aytürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | Tarsus | 2023 | 2025 | 72000000 | 7200000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Yenitaşkent Yusuf Bayık İlkokulu (Yık-Yap) | Akdeniz | 2023 | 2024 | 95000000 | 9500000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Zühtü Günaştı Anadolu Lisesi | Tarsus | 2023 | 2025 | 96000000 | 9600000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı

## müftülük
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
MÜFTÜLÜK
Mersin İl Müftülüğü Yerleşkesi | Yenişehir | 2021 | 2024 | 182900000 | 50000000 | 58257503 | 1500000 | 33% | Devam Ediyor
Hz. Ebubekir Camii | Akdeniz | 2020 | 2023 | 7000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Korucak Mahalle Cami | Çamlıyayla | 2018 | 2025 | 1500000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Osmanlı Camii | Erdemli | 2018 | 2024 | 80000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Tapureli Mh. Bozalan Camii | Erdemli | 2018 | 2023 | 25000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Sıraç Mh. Kur’an Kursu | Erdemli | 2022 | 2023 | 3000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Sarıkaya Mh. Merkez Camii | Erdemli | 2018 | 2024 | 30000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Kuyuldak Camii | Erdemli | 2022 | 2024 | 35000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Sarıkaya Mh. Yeni Camii | Erdemli | 2017 | 2023 | 30000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Güneyli Mh. Sultanalanı Camii | Erdemli | 2022 | 2024 | 25000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Güneyli Mh. Kur’an Kursu | Erdemli | 2022 | 2024 | 25000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Akdeniz Mah. Kamışlar sok. 4-6 Yaş Kuran Kursu | Erdemli |  |  | 10,000,000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Gülnar 4-6 Yaş ve Hafızlık Kur’an Kursu | Gülnar | 2022 | 2026 | 33000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
İlice Mh. Camii | Mut | 2019 | 2023 | 4500000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Narlıdere Mh. Sertavul Sultan Alparslan Camii | Mut | 2021 | 2024 | 4500000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camii | Mut | 2021 | 2024 | 3500000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Karşıyaka Mh. Hz. Ali Camii | Mut | 2022 | 2023 | 4500000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Yenimahalle Kayraktepe Bilal-i Habeşi Camii ve Kur’an Kursu | Silifke | 2020 | 2025 | 8000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Hırmanlı Mahallesi Kemer Camii | Silifke | 2021 | 2025 | 4000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Uzuncaburç Mahallesi Delikılıç Camii | Silifke | 2020 | 2023 | 500000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Ayşe Betül Kız Kur’an Kursu | Tarsus | 2022 | 2024 | 6000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Tarsus Cezaevi Camii | Tarsus | 2022 | 2024 | 7000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Hastane Mescidi | Tarsus | 2023 | 2023 | 5000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Gözne Mah Kebendibi Camii ve Kur’an Kursu | Toroslar | 2021 | 2025 | 50000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Hz. Miktad Camii Tadilatı | Yenişehir | 2022 | 2025 | 3000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
İbrahim Koçak Camii | Yenişehir | 2023 | 2028 | 50000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor
Mersin Üniversite Camii | Yenişehir | 2017 | 2030 | 100000000 |  |  |  |  | Devam Ediyor

## orman
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge İşletme Müdürlükleri Bina Yenileme | Toroslar | 2021 | 2023 | 86850000 | 46500000 | 25619588 | 46465805 | 94% | Devam Ediyor
Endüstriyel Plantasyon | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut, Tarsus, Silifke Toroslar | 2023 | 2023 | 41020000 | 41020000 | 0 | 11548218 | 93% | Devam Ediyor
Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Tarsus, Silifke Toroslar | 2023 | 2023 | 2870000 | 2870000 | 0 | 858832 | 93% | Devam Ediyor
Fidan Üretim | Anamur, Çamlıyayla, Mut, Tarsus | 2023 | 2023 | 19385000 | 19385000 | 0 | 13591700 | 69% | Devam Ediyor
Orman İçi Mesire Yeri Yapımı | Yenişehir | 2023 | 2023 | 9375000 | 9375000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Orman Kadastrosu ve Tescili | Toroslar | 2023 | 2023 | 880000 | 880000 | 0 | 211690 | 95% | Devam Ediyor
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele | Toroslar | 2023 | 2023 | 27000000 | 27000000 | 0 | 5094500 | 31% | Devam Ediyor
Orman Yolları Yapım ve Onarım | Anamur, Mut, Erdemli, Gülnar, Bozyazı, Çamlıyayla, Tarsus, Silifke, Toroslar | 2023 | 2023 | 43650000 | 43650000 | 0 | 20805298 | 55% | Devam Ediyor
Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Tarsus, Silifke Toroslar | 2023 | 2023 | 13722000 | 13722000 | 0 | 884324 | 97% | Devam Ediyor

## rölöve
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
RÖLÖVE ve ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ
Anamurium ve Uzuncaburç Örenyeri Restorasyonu (Uzuncaburç Tiyatrosu, Helenistik Kule, Zeus Olbios Tapınağı ve Temenos Duvarı) | Silifke | 2021 | 2023 | 16658978 | 7741540 | 8917438 | 7741540 | 100% | Devam Ediyor
Erdemli İlçesi, Tırtar Mahallesi, Akkale Örenyerinde Yer Alan Antik Deniz Feneri Yap. İşinin Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin Hazırlanması | Erdemli | 2023 | 2023 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor

## sağlık
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Mezitli 50 Ünitlik ADSM ve 150 Yataklı (200 Yatak Kapasiteli) Mezitli Devlet Hastanesi | Mezitli | 2023 | 2025 | 948303460 | 0 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Akdeniz Yenitaşkent Aile Sağlığı Merkezi (5 Hekimlik) | Akdeniz | 2018 | 2026 | 7500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Anamur Çarıklar Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB)+112 ASHİ | Anamur | 2022 | 2026 | 8400000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Bozyazı Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası (20 Yataklı) | Bozyazı | 2023 | 2025 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Akdeniz Gündoğdu Mah.Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (10 AHB)+112 ASHİ | Akdeniz | 2023 | 2026 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Akdeniz Hal Mah.Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (12 AHB)+112 ASHİ | Akdeniz | 2023 | 2026 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Akdeniz İhsaniye Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (12 AHB) | Akdeniz | 2023 | 2026 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Bahar Merkezi | Mezitli | 2023 | 2026 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Gülnar ASM (8 AHB)+TSM (T10)+112 ASHİ Binası | Gülnar | 2023 | 2026 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Tarsus Mithatpaşa Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi (Aile Sağlığı Merkezi) (12 AHB)+112 ASHİ | Tarsus | 2023 | 2026 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Yaşam Merkezi (A1 Tip)+Aile Sağlığı Merkezi (9 Hekimlik)+112 ASHİ Hizmet Binası | Yenişehir | 2018 | 2026 | 74975000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Mut İlçe Sağlık Müdürlüğü (T9)+Sağlıklı Hayat Merkezi+Deveci ASM (8 AHB)+112 ASHİ | Mut | 2022 | 2026 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Tarsus Kalburcu Aile Sağlığı Merkezi (10 AHB) | Tarsus | 2021 | 2026 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Toroslar Çavuşlu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası | Toroslar | 2016 | 2026 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı
Yenişehir 7 Nolu ASHİ Binası | Yenişehir | 2021 | 2026 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı

## tapu
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
TAPU ve KADASTRO XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Mersin İli 3.Grup Güncelleme İşi | Anamur, Bozyazı, Çamlıyayla, Tarsus, Toroslar, Mut | 2020 | 2023 | 1336485 | 800515 | 535970 | 177506 | 53% | Devam Ediyor
Mersin İli 4.Grup Güncelleme İşi | Silifke, Aydıncık, Gülnar, Erdemli, Toroslar, Yenişehir, Mezitli | 2021 | 2023 | 4128244 | 771444 | 3356800 | 631788 | 88% | Devam Ediyor

## 7.bölge
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İstilacı Yabancı Türlerin Oluşturduğu Tehditlerin Yönetimi | Mezitli | 2023 | 2023 | 300000 | 300000 | 0 | 91080 | 90% | Devam Ediyor
Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu | Mezitli | 2023 | 2023 | 430200 | 430200 | 0 | 430200 | 100% | Devam Ediyor

## tarım il
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
TARIM ve ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitki Sağlığı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 454987 | 454987 | 0 | 12000 | 75% | Devam Ediyor
Bitki Sağlığı Uyg. Kont. Prj. - Bitkisel Üretım Karantina Hizmetleri | Yenişehir | 2023 | 2023 | 1210337 | 1210337 | 0 | 591208 | 75% | Devam Ediyor
Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 449995 | 449995 | 0 | 105866 | 75% | Devam Ediyor
İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 479826 | 479826 | 0 | 340817 | 75% | Devam Ediyor
Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 83996 | 83996 | 0 | 34004 | 75% | Devam Ediyor
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 118900 | 118900 | 0 | 75100 | 75% | Devam Ediyor
Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 370000 | 370000 | 0 | 0 | 75% | Devam Ediyor
Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 1554192 | 1554192 | 0 | 634640 | 75% | Devam Ediyor
Muhtelif işler Projesi (Tarım Bitkisel) (DHDB) | Yenişehir | 2023 | 2023 | 765000 | 765000 | 0 | 0 | 75% | Devam Ediyor
Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 484995 | 484995 | 0 | 353519 | 75% | Devam Ediyor
Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Üretim Modellerinin ve Pazar Kanallarının Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 1516 | 1516 | 0 | 1516 | 75% | Devam Ediyor
Su Ürünlerı Üretiminin Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 52924 | 52924 | 0 | 23416 | 75% | Devam Ediyor
Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 10299 | 10299 | 0 | 5300 | 75% | Devam Ediyor
Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 50822 | 50822 | 0 | 33002 | 75% | Devam Ediyor
Tohumculuğun Geliştirilmesi Projesi | Yenişehir | 2023 | 2023 | 1212 | 1212 | 0 | 1212 | 75% | Devam Ediyor

## tarsus üni
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
TARSUS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri | Tarsus | 2023 | 2025 | 10000000 | 3000000 | 0 | 2039722 | 20% | Devam Ediyor
Çesitli Ünitelerin Etüt Projesi | Tarsus | 2023 | 2023 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Kampüs Altyapı İşi | Tarsus | 2019 | 2024 | 33530000 | 11800000 | 3489789 | 4796088 | 25% | Devam Ediyor
Muhtelif İşler | Tarsus | 2023 | 2023 | 10320000 | 10320000 | 0 | 4441836 | 43% | Devam Ediyor
Mühendislik Fakültesi | Tarsus | 2021 | 2023 | 70000000 | 45973713 | 24026287 | 39332737 | 91% | Devam Ediyor
Tarsus Üniversitesi Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Derslik Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi | Tarsus | 2022 | 2023 | 57500000 | 57500000 | 0 | 33904962 | 59% | Devam Ediyor
Yayın Alımı | Tarsus | 2023 | 2023 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarsus Ünıversıtesı Kütüphane Binası Yapım İşi | Tarsus | 2023 | 2025 | 80000000 | 8000000 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında

## tcdd
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
TCDD 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Çukurova Hava Limanı Bağlantı İşi Yapımı | Akdeniz | 2018 | 2023 | 335169492 | 200000000 | 135169492 | 200000000 | 89% | Devam Ediyor
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Tamamlama İşi | Akdeniz | 2022 | 2024 | 2038908413 | 1366121605 | 617773909 | 778440423 | 19% | Devam Ediyor

## teiaş
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
TEİAŞ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
(Akbelen – Mersin Termik) Brş. N. – Mersin-1 GIS Kablosu | Akdeniz | 2018 | 2024 | 224200000 | 98673389 | 2360 | 98673389 | 0% | Devam Ediyor
(Nacarlı- Yeni Şehitlik) Brş. N. Tarsus OSB EİH TTFO | Tarsus | 2022 | 2024 | 9204000 | 7765716 | 2360 | 7765716 | 85% | Devam Ediyor
18. Bölge Müdürlüğüne Bağlı Mersin İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Yapılması | Toroslar | 2017 | 2024 | 2360000 | 2360 | 59000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Akkuyu 380 - Selvili EİH (KOP)(TTFO) | Mersin - Karaman - Konya | 2022 | 2025 | 708000000 | 35400000 | 2360 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Akkuyu 380 TM | Gülnar | 2018 | 2024 | 472000000 | 118000000 | 59000000 | 22902613 | 11% | Devam Ediyor
Akkuyu 380 TM İrtibatları (TTFO) | Gülnar | 2013 | 2024 | 82600000 | 8260000 | 2360 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Akkuyu NGS - Akkuyu 380 EİH (TTFO) | Gülnar | 2018 | 2025 | 47200000 | 5900000 | 590000 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Akkuyu NGS - Konya-4 EİH (KOP)(TTFO) | Gülnar-Mut | 2014 | 2023 | 709807079 | 338107079 | 371700000 | 338107079 | 95% | Devam Ediyor
Akkuyu NGS - Manavgat 380 EİH (TTFO) | Gülnar | 2020 | 2024 | 1298000000 | 354000000 | 330400000 | 28885574 | 16% | Devam Ediyor
Akkuyu NGS - Seydişehir EİH (KOP)(TTFO) | Gülnar-Mut | 2014 | 2023 | 802400000 | 323981968 | 342200000 | 323981968 | 95% | Devam Ediyor
Çamlıyayla Havza - Mersin 380 EİH (TTFO) | Akdeniz-Yanpar-Çamlıyayla | 2020 | 2024 | 70800000 | 11800000 | 2360 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Kadıncık-1 - Toroslar EİH (TTFO) | Tarsus | 2020 | 2024 | 17700000 | 2360000 | 2360 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Kadıncık-1 - Toroslar EİH Yenileme (TTFO) | Tarsus | 2021 | 2025 | 73160000 | 2360 | 2360 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Kuzey Adana K.D. - Karahan - Zeytinli - Tarsus EİH Yenileme (TTFO) | Tarsus | 2022 | 2024 | 200600000 | 11800000 | 2360 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Mersin Termik- Karacailyas Mevki EİH Yenileme | Akdeniz | 2021 | 2024 | 23600000 | 5900000 | 2360 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Mersin-1 GIS | Akdeniz | 2018 | 2024 | 165200000 | 59000000 | 11800000 | 2983248 | 20% | Devam Ediyor
Mersin-2 - Akbelen - Mersin-3 EİH Yenileme (TTFO) | Toroslar-Yenişehir-Mezitli | 2014 | 2025 | 47200000 | 2360 | 2360 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Tarsus OSB TM | Tarsus | 2022 | 2024 | 224200000 | 47200000 | 2360 | 12733285 | 5% | Devam Ediyor
Tarsus TM Tevsiat | Tarsus | 2013 | 2025 | 23600000 | 2360 | 2360 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Akbelen TM Yenileme (Aynı Sahada) | Toroslar | 2023 | 2025 | 47200000 | 2360000 | 0 | 0 | 0% | Projeye Başlanmadı

## toki
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
TOKİ BAŞKANLIĞI
Akdeniz İlçesi Bahçe ve Barış Mah. Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap 415 Adet Konut , 50 Dükkan 1'er Adet Cami, Kreş, Ticaret ve Kültür Merkezi İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Akdeniz | 2021 | 2024 | 110263000 | 27049695 | 5644199 | 21405497 | 24.53% | Devam Ediyor
Yenişehir İlçesi Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaat ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Yenişehir | 2022 | 2024 | 37865000 | 10544859 | 2191248 | 8353611 | 27.85% | Devam Ediyor
Mezitli İlçesi Bozön Mahallesi 2 Etap 478 Adet Konut, 1 Adet Ticaret Merkezi (12 Dükkanlı) ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Mezitli | 2023 | 2025 | 885000000 |  | 0 |  |  | Devam Ediyor
Aydıncık İlçesi, Aydıncık (Atatürk) Mahallesi 286 Adet Konut + (2 Kd)+ 1 Adet Ticaret (6 Dükkanlı) + 1 Adet Cami İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi | Aydıncık | 2023 | 2024 | 507500000 | 17356302 | 0 | 17356302 | 3.42% | Devam Ediyor

## ulaştırma v.
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
ULAŞTIRMA V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Anamur Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri | Anamur | 2022 | 2023 | 760000 | 634840 | 0 | 0 | 10% | Devam Ediyor
Aydıncık Yat Limanı | Aydıncık | 2021 | 2026 | 198674000 | 100000000 | 51569060 | 59126998 | 63% | Devam Ediyor
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Rıhtım Geri Saha Düzenlemesi ve Atölye Ambar Kıyı Yapıları inşaatı | Akdeniz | 2022 | 2024 | 183213000 | 141820084 | 41392916 | 90552109 | 45% | Devam Ediyor
Taşucu Balıkçı Barınağı Geliştirilmesi İnşaatı Etüt-Proje İşleri | Silifke | 2020 | 2023 | 700000 | 58010 | 349680 | 0 | 85% | Devam Ediyor

## vakıflar
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Akdeniz Müftü Camii Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon, Statik, Elektrik, Mekanik Tesisat Projeleri Hazırlanmasi İşi | Akdeniz | 2016 | 2023 | 285000 | 117500 | 167500 | 0 | 75% | Devam Ediyor
Tarsus Melek Tahir Camii Restorasyonu İşi | Tarsus | 2022 | 2023 | 18053400 | 18053400 | 0 | 16828213 | 50% | Devam Ediyor

## yikob
DEVAM EDEN YATIRIMLAR
Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı | Toplam Proje Tutarı | Toplam Yıl Ödeneği | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Durumu
YATIRIM İZLEME ve KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
2023 Yılı Maden Kanunu Kapsamında Mut İlçesinde Kilitlı Parke Yapım İşi | Mut | 2023 | 2023 | 9895200 | 9895200 | 0 | 9475673 | 99% | Devam Ediyor
2023 Yılı Maden Kanunu Kapsamında Tarımsal Sulama Hattı Yapım İşi | Aydıncık, Gülnar, Bozyazı, Mut, Silifke, Mezitli, Toroslar | 2023 | 2023 | 23682600 | 23682600 | 0 | 20733192 | 92% | Devam Ediyor
Akdeniz Hebilli Kalesi Restorasyonu İşi | Akdeniz | 2023 | 2024 | 12863020 | 12863020 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Anamur Hükümet Konağı Yapım İşi | Anamur | 2023 | 2024 | 116400000 | 46560000 | 0 | 31163156 | 30% | Devam Ediyor
Arslanköy Eski Cami Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik ve Mekanik Projelerinin Hazırlanması İşi | Toroslar | 2022 | 2023 | 140359 | 140359 | 0 | 0 | 80% | Devam Ediyor
Astım Mağarası Gezi Güzergahı Düzenleme İşi | Silifke | 2023 | 2023 | 15000000 | 15000000 | 0 | 8282991 | 99% | Devam Ediyor
Aydıncık Kelenderis Antik Kenti Gezi Güzergahı Projesi Hazırlama İşi | Aydıncık | 2022 | 2023 | 374177 | 374177 | 0 | 0 | 95% | Devam Ediyor
Eski Çankaya İlkokulu (Kurtuluş Mektebi) Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Mekanik ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi | Akdeniz | 2022 | 2023 | 378804 | 378804 | 0 | 0 | 99% | Devam Ediyor
Kızkalesi Koruma Amaçlı Imar Plani Hazırlanması İşi | Erdemli | 2012 | 2023 | 407053 | 407053 | 0 | 0 | 50% | Devam Ediyor
Mut Tuğrul Camii Restorasyonu İşi | Mut | 2023 | 2024 | 8512155 | 8512155 | 0 | 0 | 0% | Devam Ediyor
Sami Göksu Evinin Restorasyon Yapım İşi | Silifke | 2022 | 2023 | 6540185 | 6540185 | 0 | 5590167 | 99% | Devam Ediyor
Silifke Sömek Mahallesi Eski Taş Camii Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnsaat (Statik), Mekanik ve Elektrik Projelerinin Hazırlanması İşi | Silifke | 2022 | 2023 | 77235 | 77235 | 0 | 0 | 95% | Devam Ediyor
Silifke Taşhan ve Çevresi Sokak Sağlıklaştırma Projesi Hazırlanmasi İşi | Silifke | 2020 | 2023 | 293049 | 293049 | 0 | 0 | 95% | Devam Ediyor
Tarsus İskiliç Camii Restorasyon İşi | Tarsus | 2022 | 2023 | 4556676 | 4556676 | 0 | 1550092 | 99% | Devam Ediyor
Erdemli Akkale Örenyeri Çevre Düzenleme Projesi, Anıt Mezar ve Büyük Sarnıç Projeleri | Erdemli | 2022 | 2023 | 463073 | 463073 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mersin Büyüksehir Belediyesi Tescilli Hizmet Binası Restorasyon İşi | Akdeniz | 2022 | 2023 | 4275615 | 4275615 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Mut Dağ Camii Restorasyonu İşi | Mut | 2022 | 2023 | 2150422 | 2150422 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Silifke Kalesi İçindeki Mekanların Konservasyonu ve Restorasyonu İşi | Silifke | 2023 | 2024 | 3151163 | 3151163 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında
Tarsus Özbek Eski İlköğretim Okulu Restorasyonu İşi | Tarsus | 2023 | 2024 | 15447300 | 15447300 | 0 | 0 | 0% | İhale Aşamasında